## Painel de Contribuição
Unidade: Secretaria de Comunicação
Objetivo Estratégico | Objetivo da Unidade (Tático) | Plano de Ação para 2015 | Indicador Estratégico | IRF | Meta | Obs
Aprimorar o relacionamento do MPDFT com a sociedade |  | 1. Consolidar a presença do MPDFT nas redes sociais – Capacitação da Equipe |  | 1 | Equipe capacitada | - Equipe da Divisão de Jornalismo participou da oficina Social Media Gov no Congresso do CNMP
|  | 2. Consolidar a presença do MPDFT nas redes sociais – Elaboração de manual de atuação do MPDFT nas redes sociais |  | 0 | Manual de atuação do MPDFT nas mídias sociais elaborado | - Manual de Atuação nas Redes Sociais está sendo elaborado
|  | 3. Criação de nova cartilha para divulgar as atividades do MPDFT ao cidadão (antiga Conheça o MPDFT). |  | 0 | Cartilha produzida | - Cartilha está em fase de revisão
|  | 4. Consolidar a estrutura de rádio web do MPDFT por meio da aquisição de equipamentos e montagem de um estúdio |  | 1 | Estúdio montado | - Equipamentos comprados. Aguardando apenas a adequação do espaço por parte do DAE
| 2. Promover a aproximação da instituição com a mídia | 5. Atualizar e reeditar a cartilha "Manual do MP para jornalistas" 6. Visitar os editores e coordenadores de jornalismo dos principais meios de comunicação no DF |  | 0 0 | Cartilha produzida Redações visitadas | - Foi feita a capacitação de jornalistas da TV Globo e visita à redação da CBN - Cartilha não foi produzida
|  | 7. Contratar empresa para realização de Pesquisa de Imagem do MPDFT |  | 0 | Pesquisa realizada | Não foi realizado devido ao contingenciamento orçamentário
|  | 8. Disponibilizar papelaria e kit de divulgação básico com a nova identidade visual do MPDFT para todas as unidades da Instituição (incluindo atualização dos materiais institucionais) |  | 0 | Material produzido e distribuído | - Será trabalhado no recesso
|  | 9. MPDFT Responde (vídeos em que a população pergunta e os promotores respondem) |  | 0 | Projeto elaborado | - Ficará para 2016
|  | 10. MPDFT para Crianças (vídeos em que bonecos mostram as atribuições do MPDFT por meio de situações cotidianas de maneira lúdica e com linguagem acessível |  | 0 | Projeto elaborado | - Ficará para 2016
Aprimorar comunicação interna | 1. Conhecer a imagem da instituição perante o seu público interno | 11. Contratar empresa para realização de pesquisa de endomarketing (comunicação interna) | Índice de satisfação da comunicação interna | 0 | Pesquisa realizada | - Devido ao contingenciamento orçamentário, será feito internamente - Por razões estratégicas, será lançada após o carnaval de 2016
|  | 12. Aprimorar o Clipping |  | 1 | Clipping aprimorado | - Email proativo aos membros entrevistados implementado; - - “Destaques do Dia” implementado; - Newsletter diária ficará para 2016 - Relatório de Análise de Mídia ficará para 2016
| 2. Criar e fortalecer produtos de comunicação interna | 13. Ampliar a descentralização do mídia indoor para outras Coordenadorias Administrativas | Índice de efetividade da Comunicação Interna | 0 | Mídia Indoor implementado em outras 2 Coordenadorias Administrativas | - Não foi realizado devido ao contingenciamento orçamentário
|  | 14. Consolidação do informativo interno Acontece na Secom |  | 1 | Informativo enviado semanalmente
| 3. Fazer o público interno conhecer a instituição | 15. Divulgar a atuação da Secretaria de Comunicação | Índice de satisfação da comunicação interna | 1 | Divulgação realizada | - Secom Itinerante (e cartilhas Guia de Produtos e Serviços de Comunicação e Guia Prático de Relacionamento com a Imprensa): foram visitadas 12 coordenadorias administrativas, ficando pendente para 2016 Ceilândia, São Sebastião, Guará, Brasília I, Procuradorias de Justiça e Administração Superior
|  | 16. Sistematizar reuniões periódicas com as equipes |  | 1 | Reuniões realizadas (1 por mês para as divisões, 1 a cada 2 meses para a CCOM) | - Ajustar frequência
|  | 17. Quem é quem? (vídeos em que membros e servidores apresentam as atribuições e funcionamento de sua unidade de trabalho) |  | 0 | Projeto elaborado
|  | 18. Minidocumentário sobre malefícios do crack e a responsabilidade do MPDFT |  | 0 | Vídeo produzido
|  | 19. Incluir palestra sobre a Comunicação do MPDFT na ambientação de servidores |  | 1 | Palestra incluída
Buscar maior celeridade das rotinas operacionais | 1. Promover cultura de planejamento de comunicação | 20. Retomar o Plano Semestral de Publicidade |  | 1 | Novo plano semestral implementado
| 2. Normatizar as rotinas e atribuições da área | 21. Regulamentar a Política de Comunicação do MPDFT – Elaboração da minuta |  | 1 | Minuta da política elaborada
|  | 22. Regulamentar a Política de Comunicação do MPDFT – Aprovação da minuta |  | 0 | Minuta da política aprovada | - Minuta da Política aguardando aprovação da API (Dra. Ana Luiza já aprovou, falta Dr. Moacyr)
|  | 23. Regulamentar o Manual de Redação e Procedimentos da Secom 24. Regulamentar o Manual de atuação do MPDFT nas Redes sociais |  | 0 0 |  | - Manuais estão sendo elaborados
| 4. Facilitar o acesso ao arquivo do MPDFT | 25. Implementar um sistema de gerenciamento de imagens (em foto e vídeo) |  | 1 | Sistema disponibilizado pelo DTI (Picasa) testado. Caso não atenda, Termo de Referência Elaborado. | - Picasa sendo utilizado em fase de testes
|  | 26. Estruturar a área de audiovisual |  | 1 | Áreas estruturadas | - Divisão de Multimídia estruturada
|  | 27. Estruturar a área de fotografia |  | 0 | Áreas estruturadas | - Fotografia não estruturada
Aprimorar a estrutura física e organizacional | 1. Prover a Secom de recursos técnicos que permitam o pleno desenvolvimento de seus trabalhos | 28. Solicitar ao DTI a migração para estações de trabalho mais robustas, próprias para design gráfico e edição de imagens |  | 0 | Memorando com especificações técnicas elaborado | - Aguardando resultado da migração para plataforma MAC da Divisão de Multimídia. Por enquanto, o DTI não conseguiu resolver o problema da rede e do wi-fi
|  | 29. Implementar sistema informatizado de gestão de contratos em parceria com o DTI |  | 0 | Software público implementado ou Termo de Referência elaborado | - Não encontramos software adequado às nossas necessidades disponível no mercado
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | 1. Capacitar os servidores da Secom para que desenvolvam seus trabalhos com qualidade, utilizando as técnicas mais modernas do mercado | 30. Elaborar plano de capacitação com cronograma anual alinhado às necessidades da Secom (prioridades para 2015: gerenciamento de mídias sociais, Youtube, gestão de projetos, redação publicitária, fotojornalismo e técnicas em produção audiovisual) |  | 0 | Plano elaborado | - Acompanhará o mapeamento de competências específicas dos servidores da Secom no âmbito do projeto Competência
|  | 31. Monitorar melhores práticas de comunicação (benchmarking) por meio de visitas a outras instituições e participação em eventos da área |  | 1 | Visitas e participação em eventos realizados | - Participação da Dijor em evento da Inpress sobre cases vencedores de Cannes - Visita técnica ao MPSC
|  | 32. Realização, em parceria com a CAM, de curso de Media Training para membros |  | 1 | Curso realizado | - Em 2015, tivemos turmas de nível básico e de nível avançado
Promover cultura de orientação para resultados |  | 33. Consolidar a realização do CCOM Day |  | 1 | 2 eventos realizados (1 por semestre) | - Evento realizado no dia 9/12
|  | 34. Implementar pesquisa de satisfação para os serviços da Secom |  | 0 | Pesquisa implementada
| Total de Ações | 34 | Índice de Realização Física do Painel | 41.18%