## Table 2
Secretaria de Educação Corporativa
OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVOS TÁTICOS | INICIATIVAS PARA 2019 | METAS | IRF | RESULTADOS ALCANÇADOS
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Planejar as ações de capacitação para os integrantes do MPDFT | Definir, com a Administração Superior, os temas, programas/projetos do Plano de Capacitação que serão prioritários para o ano de 2019 | Temas definidos em Janeiro | 1 | Foram realizadoas 331 Atividades Educacionais, sendo: 170 cursos externos e 161 cursos internos. Em 2019, foram emitidos 4.418 certificados de Treinamento.
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Planejar as ações de capacitação para os integrantes do MPDFT | Realizar o planejamento instrucional das ações de Capacitação | 80% das ações de planejamento realizadas | 1 | Em 2019, a Secor realizou o I Fórum de Levantamento de Necessidade de Aprendizagem para definir o Planejamento 2020, no qual foram formados 13 grupos focais, no período de julho a setembro. Foram elaborados ainda, o desenho instrucional de grande parte das ações levantadas. Ao final, foi estruturado o Planejamento Educacional 2020.
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Planejar as ações de capacitação para os integrantes do MPDFT | Desenvolver novas de trilhas de aprendizagem para a capacitação de membros e servidores | 5 novas trilhas | 1 | Foram finalizadas e disponibilizadas duas novas trilhas de aprendizagem.
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Aprimorar as ações de capacitação com base nas análises e avaliações | Reformular e automatizar a avaliação de reação das ações de capacitação | Validar nova avaliação e migrá- la para a plataforma Moodle | 1 | A avaliação de reação dos eventos em Ead foi atualizada e migrada para a plataforma Moodle. A avallaçao dos eventos presenCIals e enVIada por e-mall aos partICIpantes dos eventos de capaCItaçao.
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Aprimorar as ações de capacitação com base nas análises e avaliações | Implementar a avaliação de impacto das ações de capacitação | 30% das ações de treinamento avaliadas por impacto. | 1 | Foi realizada a avaliação de impacto de 8 turmas de cursos EaD
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Planejar as ações de capacitação para os integrantes do MPDFT | Integrar o Programa de Formação Gerencial nas Trilhas de Aprendizagem | Formação Gerencial integrada as trilhas | 1 | Foram disponibilizadas 9 trilhas gerenciais. Os cursos da Formação Gerencial foram integrados às Trilhas.
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Aprimorar as ações de capacitação com base nas análises e avaliações | Mapear competências específicas, priorizando 2 áreas técnicas de interesse da Administração | 2 áreas com as competências específicas mapeadas | 1 | Foram mapeadas as competências específicas da SDA, da SECOR, da Coordenadoria de Sobradinho e da Coordenadoria de São Sebastião
Promover um ambiente de trabalho agradável e profissional | Criar e fortalecer estratégias de integração e a valorização dos membros e servidores | Aplicar Pesquisa de Clima Organizacional | Pesquisa aplicada até maio | 1 | Encaminhada a proposta de TED para UnB, com objetivo de realizar a pesquisa de Qualidade de Vida no Trabalho, utilizando os conhecimentos acadêmicos e Técnicos das faculdades de administração e de Psicologia.
Promover um ambiente de trabalho agradável e profissional | Criar e fortalecer estratégias de integração e a valorização dos membros e servidores | Divulgar os resultados da Pesquisa de Clima Organizacional | Resultados divulgados até dezembro | 0 | Em andamento a contratação.
Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados | Criar e fortalecer estratégias de integração e a valorização dos membros e servidores | Divulgar e estimular o ingresso de novos profissionais na nova ferramenta de Banco de Instrutores do MPDFT | 2 iniciativas | 1 | Foi divulgado, mas estamos em fase de melhoria do Sistema.
Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados | Ampliar o acesso dos integrantes do MPDFT às ações de capacitação e otimizar os recursos | Ampliar a oferta de cursos na modalidade de educação à distância | 5 cursos ofertados | 1 | Foram realizadas 31 ações educacionais a distância bem como contratada 10 licenças do Alura, plataforma de ensino a distância.
Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados | Promover a melhoria da gestão com o auxílio e a integração dos sistemas de informação | Atualizar a versão da plataforma de Ensino a Distância – Moodle | Versão atualizada até maio | 1 | Versão atualizada em setembro de 2019
Desenvolver maior integração entre MPDFT e órgãos estratégicos | Promover a articulação com unidades e instituições parceiras | Aprimorar parceria com unidades do MPDFT e outras instituições para aprimorar a oferta de ações de capacitação para os integrantes do MPDFT | 2 parcerias firmadas | 1 | Foram realizadas capacitações com parcerias junto a PF, PCDF, PMDF, ABIN, DEPEN e Escol,a de Inteligência novembro.
Desenvolver maior integração entre MPDFT e órgãos estratégicos | Promover a articulação com unidades e instituições parceiras | Estabelecer parceria com a Rede EaD SENASP | Parceria estabelecida | 1 | Foi divulgado, às unidades correlatas (SSI, CI, GAECO, arcerIa integração entre MPDFT e SPD, Divisão de Diligências, NUPRI e NCAP), em Novembro.
Compatibilizar o Quadro funcional com as demandas Institucionais | Adequar a estrutura administrativa às demandas institucionais | Expandir o dimensIonamento da força de trabalho para pelo menos uma unidade da atividade-meio e uma unidade da atividade-fim. | Expansão Realizada | 1 | Foi realizado o DFT da Secor. E realizado 700% do DFT da SDA, da coordenadoria de Sobradinho e da coordanadoria de São Sebastião.
Total de Iniciativas |  |  | 14 | 100%