## Table 1
Secretaria de Segurança Institucional
OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVOS TÁTICOS | INICIATIVAS PARA 2020 | Metas | IRF | RESULTADOS ALCANÇADOS
Aprimorar a estrutura física e organizacional | Aprimorar os mecanismos de segurança no MPDFT | Modernizar a logística de contramedidas do MPDFT com aquisição de equipamentos e atualização de proto- colos de ação | Encaminhar os Termos de Referência à SG até 15 de fevereiro e aprovar os protocolos através de instrução de serviço até 19 de dezembro | 1 | Foi adquirido o principal equipamento de contra- medidas eletrônico para monitoramento de espectro, compondo o conjunto de equipamentos da Instituição. Foi realizada capacitação voltada ao aprimoramento de técnicas de varreduras ambientais
Aprimorar a estrutura física e organizacional | Aprimorar os mecanismos de segurança no MPDFT | Desenvolver metodologia de análise de riscos para atividades de seguran- ça Institucional | Até 19 de dezembro | 1 | Foi apresentado modelo de metodologia sendo aplicado de forma piloto em algumas atividades de segurança pessoal
Aprimorar a estrutura física e organizacional | Padronizar identidade visual da SSI em operações | Realizar a aquisição de acessórios e vestimentas (terno e uniforme tático), visando a padronização da identida- de visual em operações do MPDFT | Até 19 de dezembro | 0 | Há planejamento de contratação em fase externa, mas não houve tempo hábil para conclusão em 2020, ficando sua aquisição para o 1º semestre de 2021.
Aprimorar a estrutura física e organizacional | Adquirir instrumentos para aprimoramento da segurança do MPDFT | Elaborar ata de registro de preços de rádios portáteis, rádios móveis e repetidoras | Encaminhar os Termos de Referência à SG até 22 de maio | 0 | Não havia previsão orçamentária para a aquisição e não se mostrou vantajoso o encaminhamento para Registro, pois poderia comprometer sua execução (validade de 1 ano) para o ano de 2021. Será apre- sentado no 1º semestre de 2021
Aprimorar a estrutura física e organizacional | Adquirir instrumentos para aprimoramento da segurança do MPDFT | Dar continuidade ao processo de licitação para aquisição de Pistolas calibre .40 Glock para porte dos Agentes de Segurança Institucional da SSI e CI. | Adquirir 80 (oitenta) unidades | 1 | A aquisição está pendente de pagamento e recebi- mento das unidades, que deve ocorrer no primeiro semestre de 2021.
Aprimorar a estrutura física e organizacional | Adquirir instrumentos para aprimoramento da segurança do MPDFT | Elaborar termo de referência para aquisição de munições para os treinamentos de servidores | Encaminhar o Termo de Referência à SG até 15 de agosto | 0 | Ficou comprometido, em virtude da Pandemia de COVID-19 e restrição orçamentária. A elaboração do TR ficou para o 1º semestre de 2021.
Aprimorar a estrutura física e organizacional | Aperfeiçoar o serviço de transporte de autoridades | Promover treinamento aos agentes de segurança responsáveis pelo transporte de autoridades em procedimentos de segurança e gestão de informações de segurança | Até 19 de dezembro | 1 | Foram treinados mais de 80 servidores com encar- gos de transporte e segurança de autoridades. Está em fase de elaboração protocolo de atuação do pessoal de transporte.
Aprimorar a comunicação interna | Orientar colaboradores do MPDFT acerca de temas relacionados à segurança | Realizar ciclo de palestras e de inte- gração com funcionários prestado- res de serviços ao MPDFT em relação a temas de segurança am- pliando o espectro de colaboração do público interno com a SSI | Até 19 de dezembro | 1 | Foram realizadas algumas ações antes da pandemia. O Ciclo ficou comprometido em razão da instituição do teletrabalho
Aprimorar a comunicação interna | Orientar os integrantes do MPDFT acerca de temas relacionados à segurança | Realizar o lançamento do Manual de Segurança Residencial | Realizar o lançamento no 1º semestre | 0 | Priorizou-se o lançamento do manual de segurança pessoal, ficando o relançamento do manual de segurança residencial para 2021
Aprimorar a comunicação interna | Orientar os integrantes do MPDFT acerca de temas relacionados à segurança | Elaborar conteúdo para a Cartilha de combate a incêndio, destinada aos integrantes do Ed. Sede | Elaboração do conteúdo até o 2º semestre | 0 | O enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (COVID 19) motivou o a alteração desta iniciativa para o 2º semestre de 2021.
Buscar maior celeridade das rotinas operacionais | Aprimorar mecanismos de segurança do MPDFT | Implantar o Plano de Segurança Orgânica em todo MPDFT, após aprovação da API, através de reuniões, palestras, encontros | Implantar o PSO até o final do 2º semestre | 1 | Para a implantação do PSO, há a necessidade de primeiramente da aprovação do PSI, pela API. En- tão, esta atividade ficou para o 2º semestre de 2021.
Aprimorar a estrutura física e ope- racional | Aperfeiçoar a atuação na área de segurança | Executar o Projeto-piloto Descentralização da Segurança Institucional do MPDFT | Implantar nas Promotorias de Justiça | 1 | Os treinamentos , mesmo com a Pandemia, foram retomados no início de dezembro de 2020.
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Orientar os integrantes do MPDFT acerca de temas relacionados à segurança | Realizar o Ciclo de Palestras de Segurança Institucional, promovendo palestras sobre autoproteção nas Promotorias de Justiça do MPDFT | Promover 6 (seis) palestras sobre segurança pessoal e no local de trabalho até o fim do 2º semestre | 0 | Ficou comprometido em razão da pandemia e instituição do teletrabalho geral
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Treinar Membros para o aperfeiçoamento e desenvolvimento de habilidade de auto defesa | Promover o programa de treina- mento em segurança pessoal e autoproteção para Membros e parceria com a CAM | Até 20 de novembro | 1 | Foi realizado curso de condução operacional de veículos, sendo que as demais ações de treinamento previstas ficaram suspensas em razão da pande- mia
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Treinar Servidores e Membros para o aperfeiçoamento e desenvolvimento de habilidade de auto defesa | Promover o curso de defesa pessoal para mulheres | Até 30 outubro | 0 | Ficou comprometido em razão da pandemia e instituição do teletrabalho geral
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Treinar Servidores e Membros para o aperfeiçoamento e desenvolvimento de habilidade de auto defesa | Treinar o pessoal responsável pela segurança de pessoal através do 3º programa de atualização profissional | Treinamentos até o fim do 2º semestre | 1 | Foram realizados cursos de condução operacional de veículos e de combate corpo a corpo
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Treinar Servidores e Membros para o aperfeiçoamento e desenvolvimento de habilidade de auto defesa | Realizar em parceria com a SECOR e, se for o caso, com outras Instituições, curso de atendimento pré-hospitalar. | Realizar pelo menos 01 (um) curso até 19 de dezembro | 0 | Em virtude da Pandemia, esta atividade não foi realizada.
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Criar e fortalecer estratégias e cultura de segurança institucional no âmbito do MPDFT | Concluir projeto com implementação de protocolo de segurança em oitivas de detentos | Até 19 de dezembro | 1 | Foram realizadas reuniões temáticas, ficando o projeto suspenso para conclusão até o final do 2º semestre de 2021.
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Criar e fortalecer estratégias e cultura de segurança institucional no âmbito do MPDFT | Elaborar vídeo institucional para transmissão de informações de segurança contra incêndio e pânico nos eventos realizados no auditório. | Passar o vídeo em todas os eventos realizados no auditório durante o ano | 0 | O enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (COVID 19) motivou o a alteração desta iniciativa para o 2º semestre de 2021.
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Criar e fortalecer estratégias e cultura de segurança institucional no âmbito do MPDFT | Promover o Simulado de Incêndio no Edifício-Sede (treinar a população, fixa e flutuante, a respeito de procedimentos a serem seguidos em caso de emergências e necessidade de abandono da edificação) | Realizar o simulado de incêndio até 19 de dezembro | 0 | O enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (COVID 19) motivou o a alteração desta iniciativa para o 2º semestre de 2021.
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Criar e fortalecer estratégias e cultura de segurança institucional no âmbito do MPDFT | Elaborar Plano de Brigada Voluntária (Campanha de conscientização, firmar parceria e capacitar servidores e realizar treinamento de abandono) | Realizar a parceria no 2º semestre Capacitar 200 servidores/voluntários | 0 | O enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (COVID 19) motivou o a alteração desta iniciativa para o 2º semestre de 2021.
Total de iniciativas |  |  | 21 | 10 | 47.6%